## Slide 1
TLS MARKETING WEEK 2.0 RECAP
Core Goal
Key Message
TLS Marketing Week | April 2026

## Slide 2
RECAP – Was ist der Plan? Wie war das nochmal...?
Core Goal
Key Message
TLS Marketing Week | April 2026
• Jeden Tag gibt es ein informatives Video um 12 Uhr
• Mit Aaron, Inga und Maurice
• Jeden Tag gibt es eine Challenge um 13 Uhr
• Hierbei gibt es Blue Points zu gewinnen
• Die Challenges beziehen sich aufs Video
• Das angeplante Quiz fällt weg
• Es gibt einen Slack-Channel in dem es unter anderem die Videos gibt

## Slide 3
RECAP – Was ist der Plan? Wie war das nochmal...?
Core Goal
Key Message
TLS Marketing Week | April 2026
• In dem Slack Channel werden wir zusätzlich Hype erzeugen
• Sticker und Poster sollen überall verbreitet und aufgehangen bzw. angeklebt werden 
• Wir als Student Hub werden alle gemeinsam für zusätzlichen Hype sorgen, indem wir mit gutem Beispiel viel Content posten werden 

## Slide 4
RECAP – Warum nochmal? Bzw. Wie genau?
Core Goal
Key Message
TLS Marketing Week | April 2026
• Die 7 Tage handeln von einem jeweiligen Markt ( 1 / 7)
• Das Video beinhaltet Tipps & Tricks aus dem Markt
• Ziel ist es, alle TLS Mitarbeiter zu verbinden
• Mehr connections, mehr Miteinander
-> MOTTO: ONE BRAND
• Sichtbarkeit außerhalb von TLS wird gegeben sein, ist allerdings eher ein Sekundär- statt Primärziel

## Slide 5
RECAP – Was ist das Ziel? - Zusammenfassung
Core Goal
Key Message
TLS Marketing Week | April 2026
• TLS untereinander besser vernetzen
• Teamgeist stärken
• Das Gefühl von Gemeinsamkeit stärken
• Mehr Sichtbarkeit für TLS innerhalb von IBM erzeugen

## Slide 6
RECAP – Zielgruppe
Core Goal
Key Message
IBM TLS als key target
Andere Brands innerhalb von IBM
Andere Unternehmen
Werden mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit über LinkedIn von der TLSMW2 mitbekommen
Werden mit hoher Wahrscheinlichkeit von der TLSMW2 mitbekommen

## Slide 7
RECAP – Rollenverteilung
Core Goal
Projektleitung
Assistenz
Market Leader
Teilnehmer

## Slide 8
RECAP – Risiko
Core Goal
Key Message
TLS Marketing Week | April 2026
 | Eintrittswahrscheinlichkeit | Auswirkung
Videos werden nicht rechtzeitig fertig | Sehr gering | Extrem hoch
Poster kommen nicht rechtzeitig an | Gering | Hoch
Sticker / Poster kommen nicht rechtzeitig in den Märkten an | Gering | Hoch
Zahlung der Poster wird nicht übernommen | Mittel | Mittel
Mangelnder Support der Marketleader | Mittel – Hoch | Sehr hoch
Slack-Channel Join Process ist zu umfangreich | Sehr hoch | Gering

## Slide 9
RECAP – KPIs
Core Goal
Key Message
TLS Marketing Week | April 2026
KPI | Art
Anzahl der Leute im Slack-Channel | Numerisch
Teilnehmer an den Challenges | Numerisch
Anzahl der Klicks auf den Videos | Numerisch

## Slide 10
Was haben wir?
Core Goal
Key Message
TLS Marketing Week | April 2026
• Alle Sticker sind gedruckt und liegen verpackt bei Maurice
• werden ins Office mitgebracht
• Poster sind in Bearbeitung
• Poster werden über Procurement bezahlt
• Das Trailervideo ist bereit um geteilt zu werden*
• Das “Erklär“-video mit dem Assistant ist bereit um geteilt zu werden*
* Die Videos müssen minimal geändert werden, da das Quiz nicht wie geplant stattfindet

## Slide 11
Was haben wir?
Core Goal
Key Message
TLS Marketing Week | April 2026
• Die Skripte für die Videos sind vorhanden
• Slack Channel ist vorhanden – Noch nicht einsatzbereit
(siehe spätere Folien)
• Der Flyer ist vorhanden und bereit um geteilt zu werden

## Slide 12
Was fehlt uns?
Core Goal
Key Message
TLS Marketing Week | April 2026
• Die Poster sind noch nicht gedruckt / liegen noch nicht vor
• Die Videos wurden noch nicht erstellt
• Der Slack-Channel hat noch keine User / ist inaktiv
• Wir haben keine konkrete Idee für Social-Media-Präsenz, abgesehen vom #IAMTLS Hashtag

## Slide 13
Was wurde noch nicht gemacht?
Core Goal
Key Message
TLS Marketing Week | April 2026
• Das Trailervideo wurde noch nicht geteilt
• Das Erklärvideo wurde noch nicht geteilt
• Die Sticker wurden noch nicht verteilt
• Die Poster wurden noch nicht verteilt

## Slide 14
Was sind aktuelle Herausforderungen?
Core Goal
Key Message
TLS Marketing Week | April 2026
• Logistik bzw. Sticker/ Poster Verteilung • Internationaler Versand ist kompliziert über IBM
• Wir benötigen ggf. eine Alternative bzw. Kostenübernahme
Wer hol die Poster & Stickers in jedem Gebäude(Region) ab
• Auflösung der Poster könnte ggf. problematisch sein
• Wir benötigen Video-Cutting-Skills für die Videos, damit sie unseren
Anforderungen genügen

## Slide 15
Budget & Finanzen
Core Goal
Key Message
TLS Marketing Week | April 2026
• Maurice müsste nochmal 1-2Monate Canva Pro haben
• Benötigt für Nacharbeitung
• Kostenpunkt ca 24€
• Holger Philipps hat Support angeboten bei Blue Point Budget
• Ralf hat 200€ Budget bereitgestellt
• Verwendung für Versand wäre ratsam

## Slide 16
Sonstiges.. Was haben wir gezaubert?
Core Goal
Key Message
TLS Marketing Week | April 2026
• Holger Philipps hat Sticker von uns bekommen
• Diese wird er in Madrid an Sales Leader und Andrew Stubbs verteilen
• Er ist sehr überzeugt von der Idee und hilft uns Hype bei Key Personen zu erzeugen
• Unsere Videos werden auf BlueTube geteilt
• Initiative für ein IBM- internes Youtube (Stuart Kent)
• Dadurch werden die Videos auch außerhalb von TLS sichtbar

## Slide 17
Projektplan der nächsten Wochen - GANTT
Core Goal
Key Message
TLS Marketing Week | April 2026

## Slide 18
Projektplan der nächsten Wochen - Zusammenfassung
Core Goal
Key Message
TLS Marketing Week | April 2026
• Wir erwarten einen Vordruck des Posters bis zum 20. Februar (Freitag)
• Die vollständigen Poster erwarten wir bis zum 7. März (optimistisch)
• ggf. verschiebt es sich aufgrund von Procurement auf den 14.
• Die Videos werden am 9. März erstellt
• Die Videos sollten bis zum 20. März finalisiert gecutted / editiert sein
• Sehr pessimistischer Ansatz. Schwer einzuschätzen wegen mangelnder Video-Cutting-Skills

## Slide 19
Projektplan der nächsten Wochen - Zusammenfassung
Core Goal
Key Message
TLS Marketing Week | April 2026
• Bis zum 13. März sollen die Sticker & Poster in die Märkte versendet werden
• Die Trailer-Videos gehen bis zum 13. März raus um alle vorzubereiten
• Bis zum 20. März soll der Slack-Channel „einsatzbereit“ sein. Inkl. Aller Mitglieder
• Bis zum 25. März sollen alle Videos auf BlueTube vorhanden sein

## Slide 20
Projektplan der nächsten Wochen - Zusammenfassung
Core Goal
Key Message
TLS Marketing Week | April 2026
• Am 1. April 2026 startet die TLS Marketing Week 2.0
• Alle Poster / Sticker sind bis hierhin in den Märkten / Standorten angekommen
• Alle Teilnehmer haben 2 Wochen vorher mitbekommen, dass die TLSMW2 stattfinden wird. (Durch Die Trailer, Flyer etc.)
• Die Videos sind auf BlueTube vorhanden. Es muss lediglich der Link geteilt werden

## Slide 21
Projektplan der nächsten Wochen - Zusammenfassung
Core Goal
Key Message
TLS Marketing Week | April 2026
• Wir starten am 1. April mit der Marketing Week
• Great Success!