## Slide 1
TLS MARKETING WEEK 2.0
Core Goal
Key Message
TLS Marketing Week | April 2026
Hi Team, meine Erwartungshaltung für die nächsten Calls ist, dass wir folgende Punkte erledigen:
Call’s aufsetzen 2mal die Woche – bitte Holger einbinden
Klare Liste der To Do’s wer macht was und bis wann?
Was fehlt uns noch?
Wenn brauchen wir aus den Märkten?
Was sind die Challenges die wir während der Marketing ausgeben (nicht zu viel) – priorisiert auf Basis Eurer Sicht
Kommunikationsmatrix – was müssen wir wann rausschicken und wer bereite die Kommunikation vor

## Slide 2
Klare Liste der To Do’s wer macht was und bis wann?
Core Goal
Key Message
TLS Marketing Week | April 2026
Task / Item - Aaron | Deadline
LinkedIn-Beiträge | Bis Ende dieser Woche
Beginne die Nachricht vor Beginn der Marketing Week | Bis Ende dieser Woche
Anzahl der Poster & Auflösung mit Inga/Christoph abstimmen | Donnerstag 26. Feb
Verteiler Jelena | Bis Ende dieser Woche
Task / Item - Maurice | Deadline
Market Leader kontaktieren | Heute (26. Februar)
Intro-Video schneiden | 4. März
Erklär (Assistant)-Video schneiden | 5. März
Template erstellen für Main-Videos | 9. März

## Slide 3
KOMMUNIKATIONSMATRIX
Core Goal
Key Message
TLS Marketing Week | April 2026
Wer? | An Wen? | Was? | Wann? | Wie? | Warum?
Christoph | Market Leader | Welche Form von Support benötigt wird | 2. März | Sales Leadership Call | Vorbereitungspuffer für die Market Leader
Maurice & Aaron | Market Leader | Annahme der Sticker / Poster | DL 6. März | 1:1 Meeting + E-Mail | Req. für Forwarding
Market Leader | Rep. vor Ort | Zuweisung für Verteilung Sticker / Poster | DL 13. März | - | Direkte Zuweisung von Market Leader
Maurice & Aaron | TLS Member Sales + Delivery | Intro Video + Intro | DL 18. März | E-Mail inkl. Flyer | Bekanntmachung
Inga | unknown | Anfrage für Verteiler außerhalb TLS | DL 13. März | E-Mail / Slack / free choice | Verteiler unbekannt
Inga | Maurice & Aaron | Verteilerliste | 13. März | E-Mail | Maurice & Aaron benötigen den Verteiler für Scope außerhalb TLS

## Slide 4
Was fehlt uns noch?
Core Goal
Key Message
TLS Marketing Week | April 2026
Liste
Poster
Market Leader für jeden Markt, also AP für jeden Markt
Tägliches Video
Verteiler für Brands außerhalb TLS

## Slide 5
Wenn und was brauchen wir aus den Märkten?
Core Goal
Key Message
TLS Marketing Week | April 2026
Wen
UKI ?
SPGI ?
Italien ?
Frankreich ?
NCEE ?
MEA ?
DACH ?
Was
Jeder AP sollte die Poster in seiner Filiale aufhängen.
Jeder AP sollte die Stickers in seiner Region verteilen.
Jeder AP sollte seinen Mitarbeitern eine Nachricht zur Mitarbeiterbindung senden.

## Slide 6
Challenges – Tag x
Core Goal
Key Message
TLS EMEA Marketing Week | April 2026
Tag #1
Die GM Challenge: Der / die GM des jeweiligen Marktes nimmt ein Video auf als Botschaft für den gesamten Markt
• Content: Was TLS tolles macht
• Setzen deadline in der MW
• Bestes Video gewinnt xyz – im besten Fall etwas für den ganzen Markt
• Horizon und Select fokussiert – Strategiefokus von Andrew / Daniel
Müsste vorher angekündigt werden

## Slide 7
Challenges – GM Challenge
Core Goal
Key Message
TLS EMEA Marketing Week | April 2026
Tag #1
Die Sticker Challenge: Sticker werden am 1. Tag angekündigt und die Challenge läuft die ganze Woche
-> Poster werden zusammen mit den Stickern angekündigt und “verteilt” (digital) – sind aber kein Bestandteil der Challenge
Goodie + Blue Points
3 Plätze – 1 Gewinner

## Slide 8
Challenges – Tag z
Core Goal
Key Message
TLS EMEA Marketing Week | April 2026
Tag #2
The TLS Tutoring
• Veranstalte ein Meeting mit Leuten außerhalb von TLS
• Online oder in der Lokation? – egal!
• Erkläre den Kollegen TLS. 10-15 Minuten lang
• Um die Belohnung zu erhalten:
• Einen screenshot vom call posten, falls online
• Uns eine Teilnehmerliste senden, falls vor Ort
-> Diese kontrollieren wir Stichprobenartig, falls uns die Liste zu groß erscheint
• Die Studis kontrollieren die Listen / Screenshots vor der Gewinausschüttung
• Content sollte vorgegeben sein. Z.B Ein Techniker stellt vor, was er beim Kunden gemacht hat
• Der Veranstalter erhält Blue Points abhängig von der Anzahl der Leute, die teilgenommen haben
Müsste vorher angekündigt werden. Ca 2-3 Wochen

## Slide 9
Challenges – Tag y
Core Goal
Key Message
TLS EMEA Marketing Week | April 2026
Tag #y
Der LinkedIn Spam:
Nach den IBM-internen Challenges, wird es am 5. Tag Zeit, unsere Sichtbarkeit nach außen hinweg zu verbessern.
• Wir haben 3 verschiedene Videos, für jeden Tag eins.
• An jedem Tag liegt der Fokus auf einem Video, welches auf LinkedIn geteilt werden soll.
• Für jedes der Videos gibt es zwei vorgefertigte Texte, man muss diese nur kopieren und zusammen mit dem Video hochladen
• Wir erstellen eine detaillierte Videoanleitung, wie man diesen Post anfertigt, damit jeder Kollege es versteht.
• Aus den Leuten die teilgenommen haben wählen wir zufällig eine Menge X aus, die Preise erhalten.
NOTE: Bei LinkedIn können wir über die Suchfunktion alle Posts identifizieren die #IAMTLS beinhalten.
Themen / Videovorschläge:
Naomi könnte ggf. neue Videos anfertigen

## Slide 10
To Do’s
Item | Wer | Deadline
Videos hochladen (BlueTube) | Maurice | TBD
Marketleader über Meeting die TLSEMW2 pitchen | Christoph / Maurice | TBA
Explaining Video on how to post LinkedIn | Aaron | Freitag 06.03
Leute in den Slack-Channel einladen | Aaron | TBD
Einladungsmail vor Beginn der MW vorbereiten | Aaron | Freitag 06.03
Hashtag ergänzen LinkedIn Posts #IAMTLS | Aaron | Freitag 06.03
Trailer-Videos versenden / verteilen | Maurice | 
Sticker verteilen | Team | 
Poster verteilen | Team | 
Main-Videos schneiden und finalisieren | Simon/Lara / Maurice | 
Main-Videos erstellen | Simon/Lara / Ron?? | 16.03

## Slide 11
Unser ”visueller Anker”
Core Goal
TLS EMEA Marketing Week | April 2026
BIENEN EINFÜGEN
Notes: Eine Challenge ersetzen durch Andrew‘s Idee: Ein Meeting in der Lokation halten mit Leuten außerhalb von TLS

## Slide 12
PHASE 1
PHASE 2
PHASE 3
PHASE 4
Weekly Interlock
März 2026
Lock-In des Contents
März 2026
Fertigstellung der Videos
Ende März 2026
Druck der Poster
TBA
1st Briefing für Marketleader
TBA
Detaillierte Mail an alle Marketleader mit Content und Erwartungen
TBA
Verteilung der Sticker und Poster
April / Mai 2026
Intro-Video versenden über Verteiler
Ende Mai 2026
Assistant-Video versenden
Anfang Juni 2026
Slack-Channel Einladungen
Anfang Juni 2026
Start der TLSEMW2
1. Juli 2026
Aktive Betreuung, und Sicherstellung der Qualitätskriterien
1.-10 Juli 2026
MILESTONE 1 - Teamintern
Einigung des Contents
MILESTONE 2 - Marketleader
Content-Vorbereitungen abgeschlossen
MILESTONE 3 – TLS EMEA
Vorbereitungen abgeschlossen
MILESTONE 4 - START
TLS EMEA
Marketing Week
2.0 Start
ROLLOUT PLAN

## Slide 13
PHASE 1
Content
TASK 2
Einigung beim Inhalt
TASK 1
Content in den Interlocks überarbeiten
PHASE 1

## Slide 14
TASK 3
Videos schneiden & fertigstellen
TASK 2
Korrospondenten für Videos finden – zeitgleich als Verantwortliche(r) für Verteilung Sticker + Poster
TASK 1
Videos drehen
PHASE 2
TASK 4
Die Marktleader vorbereiten über ein Teams-Meeting
PHASE 2
Vorbereitung & Involvierung der Marketleader
TASK 5
Poster drucken

## Slide 15
TASK 3
Das Intro-Video und das Assistant-Video versenden um alle (potenziellen) Teilnehmer zu erreichen und motivieren mitzumachen
TASK 2
Detaillierte Mail an alle identifizierten Marketleader bzgl. Vorgaben, Erwartungshaltung, Verhaltensrichtlinien
TASK 1
Sticker an die Verantwortlichen im Markt senden
PHASE 3
TASK 4
Einladungen in den Slack-Channel
PHASE 3
Involvierung der Märkte

## Slide 16
TASK 3
Rückfragen von Teilnehmenern beantworten
TASK 2
Hype-Erzeugung während der TLSEMW2 durch “Leading by good example”
Aller Studierenden aus dem Student Hub
TASK 1
Die Challenges täglich im Slack-Channel und per E-Mail verteilen
PHASE 4
TASK 4
Auswertung der Challenges inkl. Festlegung der Gewinner etc.
PHASE 4
Start der TLS EMEA Marketing Week 2.0
TASK 5
Auf Probleme während der TLSEMW2 achten und diese schnellstmöglich beheben
TASK 6
Auswertung des Erfolges der TLSEMW2 – Beispielsweise durch KPIs wie Anzahl Teilnehmer im Slack-Channel, Teilnehmer der Challenges und durch subjektive Wahrnehmung

## Slide 17
KOMMUNIKATIONSMATRIX
Core Goal
Key Message
TLS Marketing Week | April 2026
Wer? | An Wen? | Was? | Wann? | Wie? | Warum?
Maurice | Delivery Sales Leader | Frage nach Verteilern für den Markt | ASAP | E-Mail / Slack / Telefon / Teams | Uns fehlen die Delivery Verteiler
Christoph | Market Leader | Briefing | TBA – Christoph weiß dies am besten | Power Point Pitch + Q&A | Vorbereitung für die Marketleader
Maurice / Christoph | Market Leader | Detaillierter Plan für die MW inkl. | Nach Christophs Meeting | E-Mail / PDF | Detaillierte Vorbereitung für die Marketleader
Maurice / Aaron | Teilnehmende | .. | .. | .. | ..
Gelb markiert: Fehlt noch – muss erstellt werden
Aktueller Fokus